РЕКОМЕНДАЦИИ

по заполнению формы заявки

на конкурс «Активное поколение»

Уважаемые коллеги!

Заявка для участия в конкурсе «Активное поколение» должна быть выполнена по специально разработанной для данного конкурса форме, которая состоит из следующих приложений:

Приложение A – Титульный лист заявки

Приложение B – Описание проекта (включая комментарии к бюджету)

Приложение C – Календарный план реализации проекта

Приложение D – Бюджет проекта

Приложение Е – Реквизиты заявителя

На основании информации, содержащейся в заявке, Экспертным советом будет принято решение о финансировании вашего проекта или об отказе в финансировании.

Заполняя данную форму, вы должны показать, что:

- хорошо знакомы с той проблемой, которую собираетесь решать в рамках проекта;

- четко представляете, что будете делать в рамках проекта, и сколько это будет стоить.

Ваша задача – доказать экспертам, что ваш проект является наиболее эффективным способом решения заявленной проблемы. Под проектом мы понимаем комплекс действий и/или мероприятий, связанных одной целью и задачами, направленный на достижение определенных результатов.

Ваша заявка должна быть логичной и понятной. Старайтесь избегать сложных умозаключений и специальной терминологии, которая известна только узкому кругу людей.

Лучший способ убедиться в том, что ваша заявка написана хорошо, – дать прочитать ее вашему соседу (человеку, не знакомому с вашей деятельностью)! Если он сможет пересказать вам то, что вы хотите сделать в рамках проекта, значит, у вас уже есть 50% успеха!

Далее приведены некоторые рекомендации по заполнению формы заявки.

Приложение А: Титульный лист заявки.

Пожалуйста, заполняйте данное приложение строго в соответствии с предложенной формой. Объём титульного листа не должен превышать 2 страниц.

Приложение B: Описание проекта.

Пожалуйста, обратите внимание, что при заполнении Приложения В, необходимо придерживаться предложенной в форме нумерации и отвечать на все поставленные вопросы.

1. Название проекта.

Название проекта может быть произвольным, на ваше усмотрение. Желательно, чтобы оно отражало суть проекта и не было слишком длинным.

2. Постановка проблемы.

- Вам необходимо показать, что заявленная проблема действительно существует. Не пытайтесь в ходе проекта решить все проблемы человечества. Нельзя сделать все для всех, но можно сделать кое-что для некоторых! Постарайтесь обозначить ту проблему, в решении которой ваша организация будет наиболее успешной.

- Покажите, что вы хорошо знакомы с проблемой, возможно, знаете ее лучше других. Подтверждением хорошего ознакомления с проблемой могут являться такие показатели, как наличие в Форме заявки каких-либо статистических данных, мнения компетентных организаций или авторитетных в этой области специалистов и иное.

- Постарайтесь ставить проблему с точки зрения тех, кому вы хотите помочь в ходе проекта.

- Избегайте наукообразных оборотов. Задача заявителя заинтриговать эксперта, а не повысить его образовательный уровень. Если же употребление терминов необходимо, то в таком случае нужно попутно разъяснять их значения.

3. Основные достижения (успехи) Вашей организации.

- Вам необходимо обосновать надежность Вашей организации, показать уровень компетентности в решении проблемы, заявленной в проекте. Почему именно Ваша организация способна эффективно реализовать заявленный проект. Каких успехов в этом направлении Вы добились?

- Пожалуйста, укажите, есть ли у вас опыт работы по проектам и опыт управления целевыми средствами.

- Если вы собираетесь выполнять проект в партнерстве с другой организацией, поясните, почему выбрали именно этого партнера для реализации проекта.

Если инициатором проекта является инициативная группа

- Вам необходимо пояснить, как была создана ваша инициативная группа, что вас объединяет.

- Вам необходимо показать уровень компетентности в решении проблемы, заявленной в проекте. Почему именно ваша группа способна эффективно реализовать заявленный проект.

- Пожалуйста, укажите, есть ли у вашей группы опыт совместной работы по проектам.

- Поясните, почему выбрали именно этого партнера для реализации проекта и какова его роль в проекте.

4. Цель проекта.

- В чем отличие целей от задач проекта?

Цели – это наиболее общие утверждения, которые не могут быть оценены количественно. Их главное назначение – показать тип проблемы, с которой имеет дело проект. Цель должна согласовываться с проблемой, указанной в п.2 Формы заявки, и быть четко сформулированной.

Задачи – это конкретные и поддающиеся измерению действия. Тем самым цели отличаются от задач.

- Можно ли обозначить несколько целей в проекте?

Да, можно. Цели могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными, но они должны соответствовать запланированным результатам.

- В данном разделе укажите, чего вы хотите достичь (добиться) в ходе реализации данного проекта. Не путайте цель конкретного проекта с целью деятельности вашей организации. Они должны сочетаться, но при этом цель проекта гораздо более узкая и прикладная.

- «Улучшение материально-технической базы организации» НЕ может быть целью проекта.

5. Участники проекта.

- В данном разделе вам необходимо сформулировать, кто примет участие в реализации и управлении проектом, а также кто будет принимать участие в мероприятиях проекта.

- Кратко опишите компетенцию тех, кто будет реализовывать проект. Экспертам должно быть понятно, что у вас есть специалисты, способные осуществить запланированное.

- Опишите, кто станет участником запланированных мероприятий, какими способами вы будете привлекать их к участию в проекте.

6. Опишите вашу деятельность в ходе проекта.

- Помните, что ваша деятельность в ходе проекта должна быть направлена на решение только той проблемы, которую вы заявили в п.2 Формы заявки. Должна существовать четкая взаимосвязь между заявленной проблемой и той деятельностью, которая будет осуществляться в ходе реализации проекта. Если вы приобретаете оборудование, то его использование должно быть направлено на решение указанной в заявке проблемы, а механизм его использования должен быть отражен в этом пункте Формы заявки.

- Ваша деятельность в рамках проекта должна быть подробно прописана. Зачастую бывает так, что организация получает финансирование и тут выясняется, что она не знает, что с этим финансированием делать. Именно таких ситуаций нам хотелось бы избежать. В идеальном варианте из заявки должно быть видно, что вы знаете, что вы будете делать буквально каждый день в ходе реализации проекта.

- Укажите всю последовательность мероприятий, которые вы хотите осуществить в ходе реализации проекта с логической взаимосвязью каждого шага. Объясните, почему выбран именно такой набор мероприятий.

- Опишите, какова роль партнерской организации в реализации проекта.

- Укажите, какие специалисты будут привлечены для реализации проекта, их квалификацию и роль в проекте.

- Не пытайтесь искусственно «раздуть» вашу деятельность. Пропишите только ту работу, которую, на ваш взгляд, действительно необходимо провести. Не пытайтесь подстроиться под экспертов!

7. Ожидаемые результаты.

- Результаты проекта желательно представить в конкретных измеряемых показателях. Укажите как количественные результаты проекта (сколько проведено мероприятий по проекту, сколько человек приняло участие в каждом из мероприятий проекта и т.п.), так и качественные результаты (как изменилась ситуация в результате реализации проекта, какое влияние оказал проект на целевую группу и т. д.). На основании указанных вами результатов в дальнейшем, после реализации проекта, можно будет судить о том, насколько успешным он был.

- Результаты должны логически вытекать из тех мероприятий, той деятельности, которую вы указали в п.6 Формы заявки.

- Если предполагается распространение полученных результатов, опишите, в какой форме это будет сделано.

- В проекте должна соблюдаться логическая цепочка:

проблема – цели – задачи – деятельность – результаты

8. Дальнейшее развитие проекта.

- Подумайте, насколько вообще необходимо в дальнейшем продолжение вашего проекта? Некоторые проекты сами по себе носят разовый характер и не требуют продолжения в принципе.

- Помните, что в соответствии с условиями конкурса приоритет будет отдан проектам, имеющим долгосрочный эффект. Иными словами, нам интереснее поддерживать ту деятельность, которая будет продолжаться после того, как средства, полученные в данном конкурсе, закончатся. Однако это вовсе не означает, что проект, не имеющий дальнейшего продолжения, не будет профинансирован. В данном случае Экспертный совет будет руководствоваться принципом целесообразности.

- Если, на ваш взгляд, ваш проект необходимо продолжать в дальнейшем, и вы собираетесь это делать, то опишите:

- что и как вы будете делать;

- откуда вы возьмете средства на эту деятельность (пропишите только реальные источники).

- Если в ходе реализации проекта вы собираетесь приобретать оборудование, то опишите, каким образом вы планируете использовать это оборудование после окончания проекта.

Члены экспертного совета должны быть уверены в том, что начатая деятельность по проекту будет продолжаться и в дальнейшем, с использованием оборудования и материалов, приобретенных в рамках данного проекта.

9. Комментарии к бюджету

Это один из самых важных разделов, он должен быть хорошо проработан и объяснен. Рекомендуем составлять бюджет совместно с бухгалтером.

В этом разделе вы должны как можно более подробно прокомментировать каждый вид расхода, который Вы укажете в бюджете проекта (приложение D) объяснив, чем вызвана необходимость тех или иных расходов. Если вы приобретаете оборудование, поясните, почему оно является необходимым и чем обоснован ваш выбор.

Помните! Отсутствие комментариев к бюджету может быть основанием для отклонения проекта!

Пример:

1. Развивающие игры

Будут приобретены следующие игры (перечислить названия, количество и стоимость каждой игры). Игры будут использованы для проведения занятий в рамках работы …….кружка.

2. Тренажер: беговая дорожка

Приобретается для проведения спортивных занятий, направленных на …

3.  Канцелярские товары

Для обеспечения работы кружка «Рисуем вместе» будет приобретены следующие канцелярские товары:

Альбом для рисования – 20шт, гуашь – 20 коробок …….

и т.д.

Приложение C: Календарный план реализации проекта.

- Обязательно укажите, сколько вам потребуется времени на реализацию всего проекта и каждого из его элементов (мероприятий). Указывайте только реальные сроки, то есть так, чтобы, с одной стороны, вам хватило времени сделать то, что вы запланировали, а, с другой стороны, не было потери времени. Проект по конкурсу «Активное поколение» должен быть реализован в период с «___» ________ 201___г. по «___» ________ 20___ г. Вы можете самостоятельно определить сроки реализации вашего проекта, главное, чтобы они не превышали 7 месяцев, и проект был реализован в указанный период времени.

- Ниже приведен образец календарного плана. В разделе «вид деятельности» вы указываете мероприятие (деятельность), которое вы собираетесь осуществить, а в разделе «срок реализации» помечаете (крестиком или галочкой) тот месяц(-ы), в течение которого вы собираетесь проводить указанное мероприятие (деятельность). Таким образом, мы сможем понять, чем вы будете заняты на протяжении проекта.

- Обратите внимание, что в календарном плане вы должны указать все мероприятия, запланированные по проекту и описанные в пункте № 6 Приложения В.

Если продолжительность Вашего проекта составляет менее 7 месяцев часть столбцов календарного плана останутся незаполненными!

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Вид деятельности | Срок реализации проекта в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06.14 | 07.14 | 08.14 | 09.14 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 01.15 |
| Проведение семинаров для специалистов по теме: «….». |  |  | х |  |  |  |  |  |
| Организация развивающих игр |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Организация праздника «…..» |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Поход пеший |  | х |  |  |  |  |  |  |

# Приложение D: Бюджет.

При составлении бюджета проекта необходимо заполнить таблицу, выполненную в программе Excel (просим строго придерживаться заданного формата таблицы, не менять названия и ширину столбцов).

Обратите внимание на установленные положением ограничения по видам расходов, которые могут быть внесены в бюджет.

- Бюджет должен быть расписан по видам расходов. Не завышайте стоимость того или иного товара или услуг, которое вы хотите приобрести в ходе проекта. Указывайте только реальную стоимость.

- Помните, что каждый рубль, заложенный в бюджете заявки, должен быть обоснован, а его расходование – целесообразно. К каждой цифре бюджета вы сами себе должны задать вопрос: насколько она необходима в данном проекте? Нельзя ли ее уменьшить, не навредив проекту в целом?

- В бюджет включается следующая информация: общая стоимость проекта и запрашиваемое финансирование.

- Сумма в графе ЗАПРАШИВАЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ не может превышать максимальной суммы финансирования проекта, указанной в Объявлении о конкурсе.

- Бюджет состоит из 3-х разделов:

- Оплата труда и отчисления с ФОТ сотрудников и привлеченных специалистов;

- Оборудование;

- Затраты на проведение проекта.

ВНИМАНИЕ!

- Оплата труда штатных сотрудников, включая налоги, задействованных в проекте не может превышать 25% от запрашиваемой стоимости проекта.

- В раздел «Затраты на проведение проекта» включаются прямые расходы, связанные с реализацией проекта. Указывайте только те расходы, которые действительно необходимы для реализации вашего проекта. Каждая цифра должна быть обоснована в комментариях к бюджету (пункт № 9 Приложения В): для обеспечения, какой деятельности по проекту необходим данный расход и почему именно столько.

- При составлении бюджета старайтесь не ориентироваться на ложное в данном случае утверждение: «Больше попросишь – больше дадут».

Требования к оформлению заявки:

- Заявка должна включать все предусмотренные Формой заявки приложения (A; B; C; E), которые заполняются в программе Word и приложения D, которое заполняется в программе Excel. Необходимо строго придерживаться предложенного формата приложений.

- Ответы в Приложении В предоставляются последовательно, сохраняя нумерацию и формулировку вопросов.

- Каждый лист заявки заполняется без оборота.

- Нумеруйте, пожалуйста, листы заявки.

- Заявка (строго 5 приложений формы заявки с соответствующими названиями: A, B, C, D, Е!) должна быть представлена в электронном виде, в объеме не более 15 страниц (размер шрифта не менее 12-го, Times New Roman или Arial) в формате WORD и печатная заявка с печатью организации и подписью руководителя с приложением комплекта всех необходимых документов согласно Положению (1 экз.). Все дополнительные документы и материалы, приложенные к заявке, предоставляются в формате PDF.

- Заявка предоставляется Администратору конкурса. Контакты указаны в Положении о конкурсе.

- Срок предоставления заявок до 17 часов «16» мая 2016 года.

- Заявки, заполненные от руки, отправленные по факсу, а также заявки, выполненные без соблюдения требований или включающие не полный комплект документов, к участию в конкурсе не допускаются.

ВНИМАНИЕ! В случае неполного или неправильного заполнения заявки, неполного комплекта необходимых документов, а также несоответствия представленных документов, предъявляемым к ним требованиям, если такие недостатки не устранены в течение срока приема заявок, заявка считается не поданной. Заявки, поступившие после 17.00 16 мая 2016 года не будут зарегистрированы и допущены к участию в Конкурсе. Заявки не возвращаются и не рецензируются.

Все материалы и копии документов, поданные на конкурс, не рецензируются и возврату не подлежат.

Всю информацию о конкурсе можно получить у региональных координаторов (см. Положение о конкурсе)

К заявке необходимо приложить следующие документы:

Для юридических лиц:

- Копия Свидетельства о регистрации организации (заверенная подписью руководителя и печатью организации).

- Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации (заверенная подписью руководителя и печатью организации).

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (выписка из протокола общего собрания о выборе руководителя организации либо копию приказа о назначении руководителя на должность, либо копию доверенности, выданную на имя руководителя, заверенную подписью руководителя и печатью организации).

- Справку из банка о наличии расчетного счета с указанием лиц, имеющих право подписи. Муниципальные организации предоставляют информацию о банковских реквизитах по форме согласно Приложению Е. Справка должна быть заверена профильным финансовым ведомством (например, департаментом финансов и казначейского исполнения бюджета Администрации города).

- Коллективное заявление о партнерстве, в котором оговаривается цель проекта и обязанности партнеров (в тех случаях, если проект предусматривает партнерство с другими организациями или партнерство инициативной группы с организацией заявителем).

- Письма поддержки, рекомендательные письма (если имеются).

- Другие документы, подтверждающие опыт организации, исполнителей или значимость проекта (данные документы к представлению не обязательны).

В случае, если заявка на конкурс подготовлена инициативной группой в партнерстве необходимо предоставить:

- Соглашение (протокол) о создании инициативной группы и принятии решения об участии в конкурсе (документ составляется в свободной форме и подписывается всеми участниками инициативной группы). В протоколе указывается Ф.И.О. руководителя инициативной группы, который ставит свою подпись в заявке на конкурс.

- Копия документа, удостоверяющего личность руководителя инициативной группы (паспорт), и заявление о согласии на обработку персональных данных.

- Коллективное заявление о партнерстве, в котором оговаривается цель проекта и обязанности партнеров (в тех случаях, если проект предусматривает партнерство с другими организациями или партнерство инициативной группы с организацией заявителем).

Удачи и успехов Вам!